- BOSNA I HERCEGOVINA

- FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

- UNSKO-SANSKI KANTON

- VLADA UNSKO -SANSKOG KANTONA

RADNO TIJELO VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA

ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

UNSKO-SANSKOG KANTONA 2017. – 2019.

Bihać, Juni 2017.godine

INTEGRITET U INSTITUCIJAMA I UPRAVI U

UNSKO-SANSKOM KANTONU

- Strateški cilj 1. Smanjenje mogućnosti za zloupotrebu diskrecionih ovlaštenja

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Izvršiti analizu zakonskih propisa koji reguliraju rad javnih institucija u USK s ciljem utvrđivanja mogućnosti za zloupotrebu diskrecionog odlučivanja | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, nadležne institucije u USK na svim nivoima | Izvršena analiza, identificirane mogućnosti za zloupotrebu diskrecionog odlučivanja |
| 1.2. | Izvršiti analizu korištenja diskrecionih ovlaštenja, s ciljem uvođenja veće transparentnosti kako bi se svaka odluka u kojoj se primjenjuju ova ovlaštenja morala obrazložiti i javno objaviti | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, nadležne institucije u USK na svim nivoima | Izvršena analiza, identificirane mogućnosti za povećanje transparentnosti upotrebe diskrecionih ovlaštenja |
| 1.3. | U skladu rezultatima analiza odrediti kriterije i uvjete pod kojima se primjenjuju diskreciona ovlaštenja i predložiti izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata u USK koji reguliraju tu oblast | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, nadležne institucije u USK na svim nivoima | Definirani kriteriji i uvjeti za primjenu diskrecionih ovlaštenja i predložene izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih propisa za tu oblast |

| 1.4. | Implementirati izmjene i dopune zakona i podzakonskih propisa koji reguliraju rad javnih institucija u USK, a koji definiraju diskreciona ovlaštenja u pravcu smanjenja mogućnosti za njihovu zloupotrebu i povećanje transparentnosti njihove primjene | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i zakonodavni organ u USK-a | Implementirani prijedlozi za izmjenu i dopunu zakona i podzakonskih propisa koji reguliraju rad javnih institucija u USK i definiraju primjenu diskrecionih ovlaštenja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Provesti informativnu anketu o poznavanju članova zakonodavnih organa u USK sa međunarodnim obavezama i protukoruptivnim standardima na planu suzbijanja korupcije | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i zakonodavni organa u USK | Analiza izvršena, identificirane potrebe za unaprjeđenjem poznavanja međunarodnih obaveza i protukoruptivnih standarda |
| 1.6. | Provoditi obuke članova zakonodavnih organa u USK u vezi sa međunarodnim obvezama i protukoruptivnim standardima na planu suzbijanja korupcije | Kontinuirano nakon druge godine od usvajanja Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i zakonodavni organa u USK | Obuke zakonodavnih organa se provode, izvještaji o tome dostupna su javnosti putem web stranica i medija |
| 1.7. | Analizirati nadležnosti nadzornih komisija zakonodavnih organa u USK i mogućnosti za jačanje njihove uloge u sprječavanju korupcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i zakonodavni organa u USK | Analiza izvršena, utvrđene mogućnosti za jačanje uloga nadzornih komisija i definirane preporuke |
| 1.8. | Osigurati adekvatan nadzor nad radom institucija od strane zakonodavnih organa u skladu s njihovim nadležnostima | Kontinuirano nakon druge godine od usvajanja Strategije i Akcionog plana | Zakonodavni organ u USK-a | Redovno se provodi nadzor nad radom institucija i izrađeni su izvještaji o obavljenom nadzoru sa preporukama za poboljšanjem |
| 1.9. | Uvesti obvezu vođenja javnih rasprava u vezi sa prijedlozima zakonskih i podzakonskih rješenja koji su u vezi sa borbom protiv korupcije | Kontinuirano | Zakonodavna i izvršna vlast u USK-a | Prijedlozi zakonskih i podzakonskih akata su dostupni javnosti, javnost daje prijedloge za poboljšanje predloženih akata |

Strateški cilj 2. Potpuna primjena etičkih kodeksa u svim institucijama i

upravi na svim nivoima

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Provoditi obuke uposlenika u javnim institucijama u USK u cilju razvijanja kulture integriteta i etičnosti | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | Kontinuirano provođenje obrazovanja iz oblasti integriteta i etike na svim nivoima vlasti |
| 2.2. | Donijeti etičke kodekse u javnim institucijama u USK gdje to nije učinjeno i osigurati njihovo provođenje | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, sve javne institucije u USK-a na svim nivoima | Implementirani etički kodeksi u institucijama u kojima to nije učinjeno i provode se, uposleni su upoznati sa njihovim sadržajem, informacije dostupne javnosti |

Strateški cilj 3. Normativno uređena obaveza usvajanja planova integriteta u javnom sektoru na svim nivoima

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Uvesti zakonsku obavezu za izradu planova integriteta za sve javne institucije u USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Zakonodavna i izvršna vlast u USK-a | Definirane i uspostavljene obaveze za izradu planova integriteta |
| 3.2. | Donijeti planove integriteta u javnim institucijama u USK gdje to nije učinjeno i osigurati njihovo provođenje | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, sve javne institucije u USK-a na svim nivoima | Implementirani planovi integriteta u svim institucijama i provode se, informacije dostupne javnosti |

- TRANSPARENTNOST I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

- Strateški cilj 1. Poboljšanje primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Na temelju analize sačiniti inicijative za izmjene i dopune zakona o slobodi pristupa informacijama u pravcu eliminacije odredaba koje otežavaju slobodan pristup informacijama | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, nadležne institucije u USK-a na svim nivoima | Prijedlozi za izmjene i dopune definirani, izrađeni i poslani nadležnim tijelima na usvajanje |
| 1.2. | Implementirati predložene izmjene i dopune za eliminaciju odredaba koje otežavaju slobodan pristup informacijama | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Zakonodavna vlast u USK-a | Implementirani prijedlozi za izmjene i dopune zakona o slobodi pristupa informacijama |
| 1.3. | Imenovati službenika za informiranje i izraditi vodič i indeks registar informacija u onim institucijama u USK gdje to nije učinjeno | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Sve institucije koje podliježu obavezama iz zakona o slobodnom pristupu informacijama u USK-a na svim nivoima | Izrađen vodič i indeks registar informacija te određeni službenici za informiranje |

Strateški cilj 2. Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama i potrebi transparentnog rada institucija

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Pratiti realizaciju zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima u USK, izvještavatii javnost i institucije o tome te unaprijediti njihovo provođenje | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | Izrađuju se izvještaji o praćenju primjene zakona o slobodi pristupa informacijama i dostupni su javnosti i institucijama |
| 2.2. | Unaprijediti proaktivnu transparentnost u radu javnih institucija u USK | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, zakonodavna i izvršna vlast i sve javne institucije u USK-a na svim nivoima | Izrađene strategije javnog komuniciranja i unaprijeđena aktivna transparentnost institucija u USK |

- Strateški cilj 3. Unaprjeđenje prava na slobodan pristup informacijama

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | U skladu s analizom inicirati izmjene i dopune zakona o slobodi pristupa informacijama za preciznije definiranje izuzetaka od prava na slobodan pristup informacijama | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo pravosuđa i uprave USK-a | Prijedlog izmjene i dopune zakona izrađen i poslan zakonodavnom organu u FBiH |
| 3.2. | U skladu sa analizom inicirati izmjene i dopune zakona o slobodi pristupa informacijama kojima će se omogućiti parcijalno objavljivanje informacija | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo pravosuđa i uprave USK-a | Prijedlog izmjene i dopune zakona izrađen i poslan zakonodavnom organu u F BiH |
| 3.3. | Implementirati izmjene i dopune zakona o slobodi pristupa informacijama za preciznije definiranje izuzetaka i parcijalno objavljivanje informacija | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo pravosuđa i uprave USK-a | Izmjene i dopune zakona implementirane te izuzeci preciznije definirani |

- JAVNE NABAVKE I PRIVATNI SEKTOR

Strateški cilj 1. Unaprjeđenje efikasnosti, konkurentnosti i transparentnosti postupaka javne nabavke

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Izvršiti analizu primjene Zakona o javnim nabavkama | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Sve institucije u USK-a na svim nivoima nadležne za provođenje Zakona o javnim nabavkama | Izvršena analiza zakona, izrađene preporuke s ciljem smanjivanja mogućnosti korupcije u javnim nabavkama |
| 1.2. | Ustanoviti obvezu javnog objavljivanja ugovora o javnoj nabavci za sve budžetske korisnike u USK, kao i eventualnih naknadnih aneksa ugovora | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Svi budžetski korisnici USK-a, sve institucije i javna poduzeća u USK-a na svim nivoima | Uvedena praksa u svim institucijama u USK u pogledu javnog objavljivanja ugovora o javnoj nabavci i eventualnih naknadnih aneksa ugovora |
| 1.3. | Kontinuirano vršiti obuke uposlenih u svim institucijama u USK u vezi s pitanjem suzbijanja korupcije u provedbi javnih nabavki na svim nivoima | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i sve institucije u USK-a na svim nivoima | Obuke se redovno provode u vezi s pitanjem suzbijanja korupcije u javnim nabavkama |
| 1.4. | Ojačati kapacitete u javnim institucijama u USK u oblasti javnih nabavki i uvesti efikasne mehanizme kontrole | Kontinuirano | Sve institucije u USK-a na svim nivoima | Ustrojene interne revizije, uspostavljeni efikasni mehanizmi kontrole, ojačani kapaciteti kroz obuke i opremanje |

Strateški cilj 2. Unaprjeđenje uvjeta za aktivnije sudjelovanje privatnog sektora u protukoruptivnim aktivnostima

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Izvršiti analizu uključenosti i mogućnosti aktivnijeg sudjelovanja privatnog sektora u borbi protiv korupcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, nadležne institucije u USK-a na svim nivoima, privredna komora i drugi oblici privrednih društava u USK-a | Analiza izvršena, identificirane mogućnosti za aktivnije sudjelovanje privatnog sektora u protukoruptivnim aktivnostima |
| 2.2. | Identificirati forme saradnje i uspostaviti saradnju u USK između Tima za sprječavanje korupcije USK i institucija sa protukoruptivnim nadležnostima s jedne, i privatnog sektora, s druge strane | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, nadležne institucije u USK-a na svim nivoima, privredna komora i drugi oblici prvrednih društava u USK-a | Definirane forme saradnje privatnog sektora i Tima za sprječavanje korupcije USK i protukoruptivnih institucija te je saradnja uspostavljena |
| 2.3. | Aktivno uključiti poslovna društva u izradu prijedloga zakonskih rješenja u cilju jačanja borbe protiv korupcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, nadležne institucije u USK-a na svim nivoima, privredna komora i drugi oblici privrednih društava u USK-a | U saradnji sa civilnim organizacijama društva osigurane pretpostavke za aktivno uključivanje poslovnih društava u navedene aktivnosti |
| 2.4. | Izraditi jedinstvenu metodologiju i smjernice za izradu planova integriteta u privredi i privatnom sektoru | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, nadležne institucije u USK-a na svim nivoima, privredna komora i drugi oblici privrednih društava u USK-a | Izrađena metodologija plana integriteta za privatni sektor i učinjena dostupnom |
| 2.5. | Uspostaviti efikasne mehanizme za prijavu korupcije u privredi i privatnom sektoru na svim nivoima u USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, nadležne institucije u USK-a na svim nivoima, privredna komora i drugi oblici privrednih društava u USK-a | Razvijene procedure i uspostavljeni otvoreni komunikacijski kanali za prijavu korupcije |

CIVILNE ORGANIZACIJE DRUŠTVA, GRAĐANI, NEVLADINE ORGANIZACIJE I MEDIJI

Strateški cilj 1. Provođenje kontinuirane i sistemske javne kampanje o uzrocima, pojavnim oblicima i posljedicama korupcije, uz promoviranje mehanizama djelovanja protiv korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Analizirati uzroke, pojavne oblike i štetne posljedice korupcije po građane, te u saradnji sa vladinim i nevladinim institucijama osmisliti javne kampanje na tu temu | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i javne institucije u USK-a na svim nivoima | U saradnji javnih institucija sa organizacijama civilnog društva (OCD) analiza izrađena, utvrđene štetne posljedice korupcije po građane te izrađen osnov za javnu kampanju |
| 1.2. | Sačiniti plan i program kampanja i provoditi ih prema planu i programu u saradnji sa medijima i OCD-om | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | U saradnji javnih institucija sa OCD-om, javnim emiterima i ostalim medijima izrađen plan i program kampanje te se periodično provode kampanje |

Strateški cilj 2. Omogućavanje sudjelovanja organizacija civilnog društva u aktivnostima javnih institucija u oblasti borbe protiv korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Učiniti dostupnim informacije o donošenju odluka na web stranicama Vlade i institucija izvršne vlasti USK, pripremanju nacrta zakona i prijedloga istih | Kontinuirano | Vlada USK-a, zakonodavna organa i sve institucije izvršne vlasti u USK-a na svim nivoima koje pripremaju prijedloge zakona i odluka | Odluke, nacrti i prijedlozi zakona na web stranicama |
| 2.2. | Učiniti javnim informacije u vezi sa usvajanjem ili odbacivanjem amandmana na zakone te istovremeno sa jasnim obrazloženjem za takvo postupanje | Kontinuirano | Vlada USK-a, zakonodavna organa i sve institucije izvršne vlasti USK-a na svim nivoima koje pripremaju prijedloge zakona i odluka | Informacije se objavljuju na web stranicama |
| 2.3. | Omogućiti OCD-u da aktivnije sudjeluje u procesima donošenja i provođenja protukoruptivnih aktivnosti, na parcijalan, transparentan i unaprijed dogovoren način | Kontinuirano | Vlada USK-a, zakonodavna organa i sve institucije izvršne vlasti u USK-a na svim nivoima koje pripremaju prijedloge zakona i odluka | Ostvarena izravna saradnja sa OCD-om u provedbi konkretnih protukoruptivnih aktivnosti |

Strateški cilj 3. Jačanje uloge civilnog društva u borbi protiv korupcije kroz sudjelovanje u zajedničkim projektima sa javnim institucijama

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Identificirati oblasti u borbi protiv korupcije u kojim je tijelima za suzbijanje korupcije i institucijama sa protukoruptivnim nadležnostima potrebita stručna pomoć i Podrška | Kontinuirano nakon prve godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i sve institucije sa protukoruptivnim nadležnostima u USK-a na svim nivoima | Oblasti moguće suradnje između OCD-a i institucija identificirane i informacije o tome dostupne javnosti |
| 3.2. | Uspostaviti saradnju organa za suzbijanje korupcije u institucijama sa protukoruptivnim nadležnostima sa OCD-om u oblastima u kojima im je potrebita pomoć i Podrška | Kontinuirano nakon prve godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i sve institucije sa protukoruptivnim nadležnostima u USK-a na svim nivoima | Saradnja uspostavljena i unaprjeđena i konkretni projekti za saradnju se pripremaju |
| 3.3. | Osmišljavati i provoditi protukoruptivne projekte koje će sa OCD-om zajednički provoditi Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i institucije sa protukoruptivnim nadležnostima u USK | Kontinuirano nakon prve godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i sve institucije sa protukoruptivnim nadležnostima u USK-a na svim nivoima | Zajednički se projekti osmišljavaju i provode, a informacije o njima su dostupne javnosti |
| 3.4. | Razviti metodologiju praćenja realizacije projekata finansiranih iz sredstava međunarodnih institucija ili organizacija, radi utvrđivanja eventualnog nenamjenskog trošenja sredstava | Kontinuirano nakon prve godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Vlada USK-a, Ministarstvo finansija i inspekcijski organi u USK-a na svim nivoima | U suradnji sa OCD-om razvijena metodologija i redovno se prati realizacija trošenja sredstava međunarodnih institucija ili organizacija |

Strateški cilj 4. Podrška aktivnostima civilnog društva u praćenju i istraživanju mogućnosti korupcije i davanju preporuka za njezinu prevenciju i suzbijanje

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski period | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Jačati saradnju javnih institucija sa OCD-om u cilju istraživanja koja se odnose na mogućnosti pojave korupcije u javnim institucijama | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i sve javne institucije u USK-a na svim nivoima | Uspostavljena sistemna saradnja sa OCD-om u domenu planskih i prioritetnih istraživanja |
| 4.2. | Sistemsko ostvarivanje partnerstva i suradnje javnog, privatnog i nevladinog sektora u provedbi protukoruptivnih projekata | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, sve javne institucije u USK-a na svim nivoima i privredna društva u USK-a | Saradnja uspostavljena kroz redovno održavanje sastanaka između predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora te potpisivanje memoranduma o razumijevanju |
| 4.3. | Uvesti u plan rada institucija dio koji se posebno odnosi na saradnju sa OCD-om kao i preporuku korištenja istraživanja i relevantnih podataka do kojih u svojim konkretnim projektima dođu na polju borbe protiv korupcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Sve institucije u USK-a na svim nivoima | Institucije uvele u svoje planove rada istraživanja i podatke od OCD-a |

Strateški cilj 5. Osiguranje transparentnosti finansiranja nevladinog sektora, posebno iz budžetskih sredstava

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Sačiniti analizu transparentnosti organizacija civilnog sektora u pogledu objavljivanja svojih finansijskih izvještaja, izvora i iznosa dobivenih grantova i provedenih projekata | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Ministarstvo pravosuđa i uprave USK-a i inspekcijski i revizorski organi u USK-a na svim nivoima | Analiza izvršena u suradnji sa OCD-om, a dobiveni rezultati su dostupni javnosti |
| 5.2. | Uvesti obavezu za sve institucije u USK na svim nivoima da dodjelu budžetskih sredstava isključivo vrše putem javnog poziva, kao i da javno objavljuju podatke o iznosu i namjeni sredstava koja se dodjeljuju OCD-u | Kontinuirano | Vlada USK-a | Donesene odluke za objavljivanje podataka o iznosima i namjenama sredstava koje institucije u USK na svim nivoima dodjeljuju OCD-u |

Strateški cilj 6. Omogućavanje razvoja odgovornog i objektivnog novinarstva kroz unaprjeđenje otvorenosti institucija prema medijima u okvirima zakonskih propisa

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Uvesti periodične obuke za novinare i urednike medija iz oblasti istraživačkog novinarstva, te standarda objektivnog izvještavanja iz oblasti korupcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i sve institucije u USK-a na svim nivoima | Program obuka izrađen u suradnji sa novinarima iz medija u USK, obrazovnim institucijama iz oblasti novinarstva te se obuke provode, a izvještaja o njima su dostupna javnosti |
| 6.2. | Poticati i unaprijediti razvoj objektivnog istraživačkog novinarstva kroz povećanu i aktivnu transparentnost institucija i omogućavanje pristupa informacijama | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i sve institucije u USK-a na svim nivoima | Povećan broj informacija iz institucija u USK na svim nivoima koje su dostupne javnosti i informacije se koriste za istraživačke teme |
| 6.3. | Dosljedna primjena poštivanja zakonskih normi i novinarske etike, s ciljem povećanja objektivnosti i profesionalnosti informiranja o slučajevima korupcije | Kontinuirano | Kantonalni i Općinski sud u USK-a, Tužilaštvo u USK-a te nadležne institucije u USK-a na svim nivoima | Unaprijeđeno profesionalno i objektivno izvještavanje u slučajevima korupcije |
| 6.4. | Osigurati adekvatnu zaštitu medija i novinara koji izvještavaju o korupciji | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i nadležne institucije za provođenje zakona u USK-a na svim nivoima | Konkretne mjere za zaštitu novinara poduzete u suradnji sa novinarima i OCD-om i osigurana je adekvatna zaštita novinara koji izvještavaju o korupciji |

- LOKALNA SAMOUPRAVA – GRAD, OPĆINE I MJESNE ZAJEDNICE

Strateški cilj 1. Podizanje svijesti educiranjem o važnosti borbe protiv korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Kontinuirano vršiti obuku svih zaposlenika gradskih/općinskih organa uprave, vijećnika gradskih/općinskih vijeća, predstavnika mjesnih zajednica i javnih poduzeća u vezi sa pitanjem borbe protiv korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, gradski/općinski organi uprave, gradska/općinska vijeća i predstavnici mjesnih zajednica i javnih poduzeća i ustanova | Obuke se redovno provode u vezi sa pitanjem borbe protiv korupcije u USK |

- Strateški cilj 2. Unaprjeđenje planova integriteta tijekom njihove primjene

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Na temelju praćenja provođenja plana integriteta predlagati Timu za sprječavanje korupcije USK moguća unaprjeđenja plana | Kontinuirano nakon donošenja i primjene planova integriteta | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, gradski/općinski organi uprave i javna poduzeća | Konkretna unaprjeđenja se predlažu i unose u planove integriteta |

Strateški cilj 3. Pojačane i kontinuirane aktivnosti sprječavanja korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Na temelju analize inicirati izmjene i dopune propisa, (zbog mogućih slabosti uslijed postojanja mogućnosti privilegiranja osoba radi stranačkog ili drugog opredjeljenja, porijekla, ličnih ili porodičnih veza) za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje u javnoj gradskoj/općinskoj službi i javnim poduzećima | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, Ministarstvo pravosuđa i uprave, gradski/općinski organi uprave, gradska/općinska vijeća, predstavnici mjesnih zajednica i javna poduzeća | Izmjene i dopune zakona formulirane i poslane nadležnim institucijama na usvajanje |
| 3.2. | Izvršiti izmjene i dopune propisa za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje u javnoj općinskoj službi i javnim poduzećima | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Zakonodavna i izvršna vlast u USK-a | Predložene i implementirane izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata |
| 3.3 | Na temelju analiza predložiti izmjene i dopune zakonskih propisa koji reguliraju izbor i imenovanje rukovodećih službenika u općinskim organima uprave i javnim poduzećima na temelju jasnijih i preciznijih kriterija | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, Ministarstvo pravosuđa i uprave, gradski/općinski organi uprave, gradska/općinska vijeća i predstavnici mjesnih zajednica i javna poduzeća | Predložene izmjene i dopune zakona u skladu analizi, te razvijen okvir sa definiranim potrebnim kompetencijama za rukovodeće službenike u gradskim/općinskim organima uprave i javnim poduzećima |
| 3.4. | Implementirati izmjene i dopune zakonskih propisa koji reguliraju izbor i imenovanje rukovodećih službenika u gradskim/općinskim organima uprave i javnim poduzećima s ciljem osiguranja njihove stručnosti i profesionalnosti | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Zakonodavna i izvršna vlast u USK-a | Zakonski propisi za izbor i imenovanje rukovodećih službenika izmijenjeni i dopunjeni |
| 3.5. | Na temelju analize i istraživanja predložiti mjere s ciljem suzbijanja političkih i drugih neprimjerenih utjecaja na rad zaposlenika u gradskim/općinskim organima uprave i javnim poduzećima | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, gradski/općinski organi uprave, gradska/ općinska vijeća i predstavnici mjesnih zajednica i javna poduzeća | Prijedlog mjera izrađen i dostavljen nadležnim institucijama na daljnje postupanje |
| 3.6. | Jačati kapacitete gradskih/općinskih inspekcijskih organa u USK za vršenje njihovih nadležnosti | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, zakonodavna i izvršna vlast u USK-a te gradski/općinski inspekcijski organi | Kapaciteti ojačani kroz obuke, upošljavanje novog kadra i osiguranje opreme |
| 3.7. | U skladu analizi izvršiti adekvatno kapacitiranje gradskihopćinskih inspekcijskih organa za otkrivanje nepravilnosti u radu gradske/općinske javne službe u USK u cilju učinkovitije borbe protiv korupcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, zakonodavna i izvršna vlast u USK-a te gradski/općinski inspekcijski organi | Izvršeno kapacitiranje u skladu prijedlozima |
| 3.8. | Predložiti izmjene i dopune propisa kojim se obvezuju gradska/općinska inspekcijski organi za proaktivno dostavljanje dokaza i informacija Kantonalnom tužilaštvu USK o indicijama počinjenja krivičnih djela korupcije do kojih dođu za vrijeme vršenja inspekcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, zakonodavna i izvršna vlast u USK-a te gradski/općinski inspekcijski organi | Prijedlozi izmjena i dopuna propisa upućeni u proceduru usvajanja |
| 3.9. | Razviti precizne i obvezujuće procedure za razmjenu informacija između gradskih/općinskih inspekcijskih organa sa institucijama za provođenje zakona, osobito sa Upravom policije MUP-a USK, o indicijama koje upućuju na korupciju | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, zakonodavna i izvršna vlast u USK-a te gradski/općinski inspekcijski organi | Procedura razvijene i poslane na usvajanje nadležnim institucijama |
| 3.10. | Povećati transparentnost nalaza obavljenih inspekcija gradskih/općinskih inspekcijskih organa sa periodičnim objavljivanjem podataka o provedenim aktivnostima i njihovim nalazima | Kontinuirano | Gradski/Općinski inspekcijski organi u USK-a | Podaci o obavljenim inspekcijskim kontrolama dostupni javnosti preko web stranica i medija |
| 3.11. | Osigurati kontinuiranu transparentnost planiranja, prikupljanja i trošenja javnih sredstava putem javnog objavljivanja finansijskog poslovanja gradskih/općinskih organa uprave i javnih poduzeća | Kontinuirano | Gradski/Općinski organi uprave i javna poduzeća | Transparentnost osigurana putem objavljivanja izvještaja od strane gradskih/općinskih organa uprave i javnih poduzeća |
| 3.12. | Na temelju analize predložiti unaprjeđivanje normativnog okvira i procedura gradskih/općinskih organa uprave za prikupljanje poreza i drugih dadžbina u pogledu mogućih zloupotreba i nejednakog tretmana građana i privrednih subjekata u USK | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i gradski/općinski organi uprave | Prijedlozi za unaprjeđenja normativnog okvira i procedura izrađeni i poslani u proceduru na usvajanje |
| 3.13. | Razviti metodologiju praćenja realizacije projekata finansiranih iz budžeta, te praćenje njihove realizacije u praksi radi nenamjenskog trošenja sredstava | Kontinuirano | Gradski/Općinski organi uprave, gradska/općinska vijeća u USK-a i javna poduzeća | Razvijena metodologija i redovno se prati realizacija trošenja sredstava budžeta |
| 3.14. | Osigurati transparentnost planiranja i izvršenja godišnjih budžeta gradskog/općinskih organa uprave u USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Gradski/Općinski organi uprave i gradska/općinska vijeća u USK-a | Transparentnost osigurana kroz javno objavljivanje na web stranicama |
| 3.15. | Analizirati potrebe i mogućnosti povremenog internog premještaja u okviru istog gradskog/općinskog organa uprave ili javnog poduzeća, u onim oblastima rada i radnim mjestima u kojima je na temelju pregleda rizika ustanovljen rizik od korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, općinski organi uprave i javna poduzeća | Izvršena analiza, uspostavljen princip rotacije osoblja, u okviru istog gradskog/općinskog organa uprave ili javnog poduzeća, nad korupcijom ugroženim oblastima rada i radnim mjestima |
| 3.16. | Aktivno informiranje građana o radu gradskog/općinskih organa uprave i javnih poduzeća, uz promoviranje pozitivnih primjera postupanja po prijavama građana u slučajevima korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije, gradski/općinski organi uprave i javna poduzeća | Podaci dostupni javnosti |
| 3.17. | Dosljedna primjena obveze prijavljivanja krivičnog djela korupcije u skladu odredbama krivičnog zakonodavstva | Kontinuirano | Zaposlenici gradskog/općinskih organa uprave i javnih poduzeća | Povećan broj prijava u vezi sa koruptivnim krivičnim djelima u USK |

JAVNE FINANSIJE – PRIKUPLJANJE I RASPOLAGANJE JAVNIM SREDSTVIMA

- Strateški cilj 1. Podizanje svijesti educiranjem o važnosti borbe protiv korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Kontinuirano vršiti obuku svih zaposlenika Ministarstva finansija USK u vezi sa pitanjem borbe protiv korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo finansija USK-a | Obuke se redovno provode u vezi sa pitanjem borbe protiv korupcije u USK |

- Strateški cilj 2. Unaprjeđenje planova integriteta tijekom njihove primjene

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Na temelju praćenja provođenja plana integriteta predlagati Timu za sprječavanje korupcije USK moguća unaprjeđenja plana | Kontinuirano nakon donošenja i primjene planova integriteta | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo finansija USK-a | Konkretna unaprjeđenja se predlažu i unose u planove integriteta |

Strateški cilj 3. Unaprjeđenje, odgovornost i racionalnost u planiranju, prikupljanju i trošenju javnih sredstava, kroz unaprjeđenje transparentnosti tog procesa

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Unaprijediti sistem internih kontrola s ciljem jačanja odgovornosti i racionalnosti u planiranju i trošenju javnih sredstava USK | Kontinuirano | Ministarstvo finansija USK-a i nadležne institucije USK-a | Kontrole se redovno provode, izrađena izvještaja i date preporuke |
| 3.2. | Osigurati transparentnost planiranja, prikupljanja i trošenja javnih sredstava putem javnog objavljivanja financijskog poslovanja javnih institucija na svim nivoima USK | Kontinuirano | Ministarstvo finansija USK-a i javne institucije u USK-a | Transparentnost osigurana putem objavljivanja izvještaja od strane Ministarstva finansija USK |

- Strateški cilj 4. Jačanje nadzora nad planiranjem i izvršenjem budžeta

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Razviti metodologiju praćenja realizacije projekata finansiranih iz budžeta, te praćenje njihove realizacije u praksi radi nenamjenskog trošenja sredstava | Kontinuirano | Vlada USK-a i Ministarstvo finansija USK-a | Razvijena metodologija i redovno se prati realizacija trošenja sredstava iz budžeta |
| 4.2. | Osigurati transparentnost planiranja i izvršenja godišnjih budžeta javnih institucija u USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Ministarstvo finansija USK-a i javne institucije u USK-a | Transparentnost osigurana kroz javno objavljivanje na web stranicama |

- Strateški cilj 5. Pojačane i kontinuirane aktivnosti sprječavanja korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Na temelju analize inicirati izmjene i dopune propisa, (zbog mogućih slabosti uslijed postojanja mogućnosti privilegiranja osoba radi stranačkog ili drugog opredjeljenja, porijekla, ličnih ili porodičnih veza) za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje u službi u Ministarstvu finansija USK i javnim poduzećima | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo finansija USK i javna poduzeća | Izmjene i dopune zakona formulirane i poslane nadležnim institucijama na usvajanje |
| 5.2. | Izvršiti izmjene i dopune propisa za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje u službi u Ministarstvu finansija USK i javnim poduzećima | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Zakonodavna i izvršna vlast u USK | Predložene i implementirane izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata |
| 5.3. | Na temelju analiza predložiti te implementirati izmjene i dopune zakonskih propisa koji reguliraju izbor i imenovanje rukovodećih službenika u Ministarstvu finansija USK i javnim poduzećima na temelju jasnijih i preciznijih kriterija | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK Ministarstvo finansija USK i javna poduzeća | Predložene izmjene i dopune zakona u skladu analizi, te razvijen okvir sa definiranim potrebnim kompetencijama za rukovodeće službenike u Ministarstvu finansija USK i javnim poduzećima, zakonski propisi izmijenjeni i dopunjeni |
| 5.4. | Na temelju analize i istraživanja predložiti mjere s ciljem suzbijanja političkih i drugih neprimjerenih utjecaja na rad zaposlenika u Ministarstvu finansija USK i javnim poduzećima | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo finansija USK i javna poduzeća | Prijedlog mjera izrađen i dostavljen nadležnim institucijama na daljnje postupanje |
| 5.5. | Jačati kapacitete inspekcijskih organa iz oblasti Ministarstva finansija USK za vršenje njihovih nadležnosti | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK te Ministarstvo finansija USK | Kapaciteti ojačani kroz obuke, upošljavanje novog kadra i osiguranje opreme |
| 5.6. | U skladu analizi izvršiti adekvatno kapacitiranje inspekcijskih organa iz oblasti Ministarstva finansija USK za otkrivanje nepravilnosti u radu javnih institucija i poduzeća u USK u cilju učinkovitije borbe protiv korupcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK te Ministarstvo finansija USK | Izvršeno kapacitiranje u skladu prijedlozima |
| 5.7. | Predložiti izmjene i dopune propisa kojim se obvezuju inspekcijska organa iz oblasti Ministarstva finansija USK za proaktivno dostavljanje dokaza i informacija Kantonalnom tužilaštvu USK o indicijama počinjenja krivičnih djela korupcije do kojih dođu za vrijeme vršenja inspekcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK te Ministarstvo finansija USK | Prijedlozi izmjena i dopuna propisa upućeni u proceduru usvajanja |
| 5.8. | Povećati transparentnost nalaza obavljenih inspekcija inspekcijskih organa iz oblasti Ministarstva finansija USK sa periodičnim objavljivanjem podataka o provedenim aktivnostima i njihovim nalazima | Kontinuirano | Ministarstvo finansija USK i nadležna inspekcijski organi | Podaci o obavljenim inspekcijskim kontrolama dostupni javnosti preko web stranica i medija |
| 5.9. | Razviti precizne i obvezujuće procedure za razmjenu informacija između inspekcijskih organa iz oblasti Ministarstva finansija USK sa institucijama za provođenje zakona, naročito sa Upravom policije MUP-a USK, o indicijama koje upućuju na korupciju | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK, Ministarstvo finansija USK te nadležna inspekcijska organa | Procedura razvijene i poslane na usvajanje nadležnim institucijama |
| 5.10. | Na temelju analize predložiti unaprjeđivanje normativnog okvira i procedura Ministarstva finansija USK za prikupljanje poreza i drugih dadžbina u pogledu mogućih zloupotreba i nejednakog tretmana građana i privrednih subjekata u USK | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo finansija USK | Prijedlozi za unaprjeđenja normativnog okvira i procedura izrađeni i poslani u proceduru na usvajanje |
| 5.11. | Analizirati potrebe i mogućnosti povremenog internog premještaja u okviru Ministarstva finansija USK ili javnog poduzeća, u onim oblastima rada i radnim mjestima u kojima je na temelju pregleda rizika ustanovljen rizik od korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo finansija USK i javna poduzeća | Izvršena analiza, uspostavljen princip rotacije osoblja, u okviru Ministarstva finansija USK ili javnog poduzeća, nad korupcijom ugroženim oblastima rada i radnim mjestima |
| 5.12. | Aktivno informiranje građana o radu Ministarstva finansija USK i javnih poduzeća, uz promoviranje pozitivnih primjera postupanja po prijavama građana u slučajevima korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo finansija USK i javna poduzeća | Podaci dostupni javnosti |
| 5.13. | Dosljedna primjena obveze prijavljivanja krivičnog djela korupcije u skladu odredbama krivičnog zakonodavstva | Kontinuirano | Ministarstvo finansija USK | Povećan broj prijava u vezi sa koruptivnim krivičnim djelima u USK |

- PRAVOSUĐE I UPRAVA

- Strateški cilj 1. Podizanje svijesti educiranjem o borbi protiv korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Nakon analize stanja, predložiti provođenje obuka za sve državne službenike, namještenike i zaposlenike u organima državne službe USK, Kantonalnom tužilaštvu i sudovima u USK, u vezi primjene naprednijih mjera u otkrivanju, dokazivanju i procesuiranju koruptivnih krivičnih djela | Kontinuirano nakon druge godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, sudska vlast na svim nivoima u USK i Kantonalno Tužilaštvo USK | Obuke se provode po Adekvatnim programima, izvještaja o njima su dostupna javnosti |
| 1.2. | Jačanje svijesti državnih službenika, namještenika i zaposlenika u organima državne službe USK, sudova u USK na svim nivoima i Kantonalnog tužilaštva USK, putem adekvatnih obuka u vezi sa obvezama za postupanje po prijavama za korupciju i zaštitu osoba koje prijavljuju korupciju | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, sudska vlast na svim nivoima u USK i Kantonalno Tužilaštvo USK | Adekvatni programi pripremljeni, obuke se provode, izvještaja o tome dostupna javnosti putem web stranica i medija |

- Strateški cilj 2. Unaprjeđenje planova integriteta tijekom njihove primjene

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Na temelju praćenja provođenja plana integriteta predlagati Timu za sprječavanje korupcije USK moguća unaprjeđenja plana | Kontinuirano nakon donošenja i primjene planova integriteta | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo pravosuđa i uprave USK | Konkretna unaprjeđenja se predlažu i unose u planove integriteta |

- Strateški cilj 3. Provedba zakona u oblasti borbe protiv korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Na temelju analize inicirati izmjene i dopune propisa, (zbog mogućih slabosti uslijed postojanja mogućnosti privilegiranja osoba radi stranačkog ili drugog opredjeljenja, porijekla, ličnih ili porodičnih veza) za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje u službi državnih službenika i namještenika u USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo pravosuđa i uprave USK | Izmjene i dopune zakona formulirane i poslane nadležnim institucijama na usvajanje |
| 3.2. | Izvršiti izmjene i dopune propisa za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje državnih službenika i namještenika u organima državne službe u USK | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Zakonodavna i izvršna vlast u USK | Predložene i implementirane izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata |
| 3.3. | U programe javnog i stručnog ispita za državne službenike i namještenike uvesti oblasti koje se odnose na poznavanje protukoruptivnog zakonodavstva i borbe protiv korupcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Ministarstvo pravosuđa i uprave USK | U programe javnog i stručnog ispita uvedene oblasti koje se odnose na borbu protiv korupcije |
| 3.4. | Na temelju analiza predložiti te implementirati izmjene i dopune zakonskih propisa koji reguliraju izbor i imenovanje rukovodećih službenika na svim nivoima USK na temelju jasnijih i preciznijih kriterija | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK, Ministarstvo pravosuđa i uprave USK | Predložene izmjene i dopune zakona u skladu analizi, te razvijen okvir sa definiranim potrebnim kompetencijama za rukovodeće službenike u Ministarstvu pravosuđa i uprave USK, sudovima na svim nivoima i tužilaštvu u USK, zakonski propisi izmijenjeni i dopunjeni |
| 3.5. | Na temelju analize i istraživanja predložiti mjere s ciljem suzbijanja političkih i drugih neprimjerenih utjecaja na rad državnih službenika i namještenika u USK | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK, Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, | Prijedlog mjera izrađen i dostavljen nadležnim institucijama na daljnje postupanje |
| 3.6. | Izraditi analizu dosadašnjeg postupanja po koruptivnim krivičnim djelima u pogledu razloga za nesrazmjerno mali broj konačnih presuda u usporedbi sa podignutim optužnicama | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, sudska vlast na svim nivoima u USK i Kantonalno Tužilaštvo USK | Razlozi utvrđeni i prijedlozi za povećanje efikasnosti procesuiranja korupcije dostavljeni svim institucijama za provođenje zakona u USK |
| 3.7. | Izraditi standardne operativne procedure za postupanje u finansijskim istragama po predmetima sa obilježjima korupcije, posebno u pogledu protoka novca i stjecanja imovine | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije ,Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, Ministarstvo unutrašnjih poslova USK, sudska vlast na svim nivoima u USK i Kantonalno Tužilaštvo USK | Operativne procedure izrađene i implementirane, povećan broj finansijskih istraga u predmetima sa obilježjima korupcije |
| 3.8. | Unaprijediti učinkovitost u postupanju po predmetima s obilježjima korupcije putem vrjednovanja složenosti rada na kompleksnim koruptivnim predmetima | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, sudska vlast na svim nivoima u USK i Kantonalno Tužilaštvo USK | Unaprijeđena učinkovitost postupanja sudova po koruptivnim predmetima uvođenjem mehanizama za vrjednovanje složenosti rada |
| 3.9. | Periodično analizirati učinkovitost postupanja sudova po koruptivnim predmetima, te nalaze tih analiza zajedno sa prijedlozima za unaprjeđenje na tom planu učiniti javnim | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo pravosuđa i uprave USK i sudska vlast na svim nivoima u USK | Izrađuju se periodične analize, nalazi se objavljuju na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave USK, sudova na svim nivoima u USK i putem medija |
| 3.10. | Na temelju analize definirati prijedloge za učinkovitije odvraćanje od koruptivnih djela ujednačavanjem kaznene politike i strožem sankcioniranju kod koruptivnih krivičnih djela | Prvagodina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Ministarstvo pravosuđa i uprave USK i sudska vlast na svim nivoima u USK | Predložene izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva s ciljem ujednačavanja kaznene politike i strožeg sankcioniranja |
| 3.11. | Na temelju analiza, inicirati normativni okvir za utvrđivanje porijekla, zamrzavanja, oduzimanja i upravljanja nelegalno stečenom imovinom u koruptivnim predmetima | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, Ministarstvo unutrašnjih poslova USK, zakonodavna vlast u USK, sudska vlast u USK na svim nivoima i Kantonalno Tužilaštvo USK | Prijedlozi za unaprjeđenje normativnog okvira definirani i poslani u proceduru usvajanja |
| 3.12. | Kontinuirano objavljivati statističke podatke u vezi sa brojem istraga, te podignutih, prihvaćenih i odbijenih optužnica, kao i broja presuda po koruptivnim krivičnim premetima | Kontinuirano nakon prve godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, Ministarstvo unutrašnjih poslova USK, sudska vlast u USK na svim nivoima i Kantonalno Tužilaštvo USK | Statističke informacije dostupne javnosti |
| 3.13. | Predložiti mjere za poboljšanje postojećeg sistema praćenja rada tužioca i sudija u predmetima koruptivnih krivičnih djela uz poboljšanje efikasnosti i eliminiranje mogućnosti za nepravilnosti | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Sudska vlast u USK na svim nivoima i Kantonalno Tužilaštvo USK | Mjere za poboljšanja sistema utvrđene i predložene |
| 3.14. | Inicirati uvođenje međusobno kompatibilnih elektronskih obrazaca u tijelima za provođenje zakona, Kantonalnom tužilaštvu USK i sudovima, radi lakšeg praćenja predmeta | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, Ministarstvo unutrašnjih poslova USK, sudska vlast u USK na svim nivoima i Kantonalno Tužilaštvo USK | Adekvatan softver za praćenje predmeta između policije, sudova i Kantonalnog tužilaštva USK |
| 3.15. | Analizirati potrebe i mogućnosti povremenog internog premještaja državnih službenika, namještenika i zaposlenika u okviru organima državne službe u USK, u onim oblastima rada i radnim mjestima u kojima je na temelju pregleda rizika ustanovljen rizik od korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo pravosuđa i uprave USK | Izvršena analiza, uspostavljen princip rotacije osoblja, u okviru Ministarstva pravosuđa i uprave USK, nad korupcijom ugroženim oblastima rada i radnim mjestima |
| 3.16. | Dosljedna primjena obveze prijavljivanja krivičnog djela korupcije u skladu odredbama krivičnog zakonodavstva | Kontinuirano | Tima za sprječavanje korupcije USK, sve institucije u USK | Povećan broj prijava u vezi sa koruptivnim krivičnim djelima u USK |

- ZDRAVSTVO

- Strateški cilj 1. Podizanje svijesti educiranjem o borbi protiv korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Kontinuirano vršiti obuku svih zaposlenika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanova iz oblasti zdravstva u vezi sa pitanjem borbe protiv korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanove iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Obuke se redovno provode u vezi sa pitanjem borbe protiv korupcije u USK |

- Strateški cilj 2. Unaprjeđenje planova integriteta tijekom njihove primjene

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Na temelju praćenja provođenja plana integriteta predlagati Timu za sprječavanje korupcije USK moguća unaprjeđenja plana | Kontinuirano nakon donošenja i primjene planova integriteta | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanove iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Konkretna unaprjeđenja se predlažu i unose u planove integriteta |

- Strateški cilj 3. Jačanje transparentnosti sistema zdravstvene zaštite

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Na temelju analize, unaprijediti transparentnost sistema zdravstvene zaštite uvođenjem informacijskog sistema na svim nivoima, radi postizanja mogućnosti uvida u liste čekanja za određene medicinske procedure | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanove iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Informacijski sistem uveden, javni uvid u liste čekanja za medicinske procedure omogućen putem web stranica |
| 3.2. | Analizirati uzroke, pojavne oblike i štetne posljedice korupcije u ustanovama iz oblasti zdravstva, te u suradnji sa vladinim i nevladinim institucijama osmisliti javne kampanje u cilju podizanja svijesti o pravima pacijenata | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanove iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | U suradnji ustanova iz oblasti zdravstva USK na svim nivoima sa OCD-om analiza izrađena, utvrđene štetne posljedice korupcije po građane te izrađen temelj za javnu kampanju u cilju podizanja svijesti o pravima pacijenta |
| 3.3. | Na temelju analize rizika od korupcije u ustanovama iz oblasti zdravstva izvršene u suradnji sa OCD-om, predložiti i primijeniti dodatne mjere koje se mogu poduzeti na suzbijanju pojave korupcije u procesu pružanja zdravstvene zaštite | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanove iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Definirane dodatne mjere te se primjenjuju u cilju suzbijanja pojave korupcije u procesu pružanju zdravstvene zaštite |

- Strateški cilj 4. Jačanje pravnog okvira za unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Na temelju analize zakonskih propisa predložiti jačanje normativnog okvira koji ograničava istovremeni rad zdravstvenih zaposlenika u javnom i privatnom sektoru | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK, ustanove iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK, izvršna i zakonodavna vlast u USK | Sačinjene izmjene i dopune zakonskih propisa koji ograničavaju istovremeni rad zdravstvenih zaposlenika u javnom i privatnom sektoru, te upućene na usvajanje nadležnim institucijama |
| 4.2. | Iznalaziti i definirati i druge izmjene i dopune normativnog okvira za unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti u smislu sprječavanja korupcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanove iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Definirane izmjene i dopune normativnog okvira za unaprjeđenje zdravstvene zaštite u smislu sprječavanja korupcije te se upućuju nadležnim institucijama na usvajanje |

- Strateški cilj 5. Pojačane i kontinuirane aktivnosti sprječavanja korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Osigurati transparentnost realizacije projekata finansiranih iz budžeta, te praćenje njihove realizacije u praksi radi nenamjenskog trošenja sredstava | Kontinuirano | Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanove iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Transparentnost osigurana kroz redovno praćenje i javno objavljivanje na web stranicama |
| 5.2. | Na temelju analize inicirati izmjene i dopune propisa, (zbog mogućih slabosti uslijed postojanja mogućnosti privilegiranja osoba radi stranačkog ili drugog opredjeljenja, porijekla, ličnih ili porodičnih veza) za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje u službi u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanovama iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanove iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Izmjene i dopune zakona formulirane i poslane nadležnim institucijama na usvajanje |
| 5.3. | Izvršiti izmjene i dopune propisa za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje u službi u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanovama iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Zakonodavna i izvršna vlast u USK | Predložene i implementirane izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata |
| 5.4. | Na temelju analiza predložiti te implementirati izmjene i dopune zakonskih propisa koji reguliraju izbor i imenovanje rukovodećih službenika u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanovama iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK na temelju jasnijih i preciznijih kriterija | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanove iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Predložene izmjene i dopune zakona u skladu analizi, te razvijen okvir sa definiranim potrebnim kompetencijama za rukovodeće službenike u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanovama iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK, zakonski propisi izmijenjeni i dopunjeni |
| 5.5. | Na temelju analize i istraživanja predložiti mjere s ciljem suzbijanja političkih i drugih neprimjerenih utjecaja na rad zaposlenika u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanovama iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanove iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Prijedlog mjera izrađen i dostavljen nadležnim institucijama na daljnje postupanje |
| 5.6. | Jačati kapacitete inspekcijskih organa iz oblasti Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK za vršenje njihovih nadležnosti | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK | Kapaciteti ojačani kroz obuke, upošljavanje novog kadra i osiguranje opreme |
| 5.7. | Predložiti izmjene i dopune propisa kojim se obavezuju inspekcijski organa iz oblasti Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK za proaktivno dostavljanje dokaza i informacija Kantonalnom tužilaštvu USK o indicijama počinjenja krivičnih djela korupcije do kojih dođu za vrijeme vršenja inspekcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK te nadležna inspekcijska organa | Prijedlozi izmjena i dopuna propisa upućeni u proceduru usvajanja |
| 5.8. | Povećati transparentnost nalaza obavljenih inspekcija inspekcijskih organa iz oblasti Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK sa periodičnim objavljivanjem podataka o provedenim aktivnostima i njihovim nalazima | Kontinuirano | Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i nadležna inspekcijska organa | Podaci o obavljenim inspekcijskim kontrolama dostupni javnosti preko web stranica i medija |
| 5.9. | Analizirati potrebe i mogućnosti povremenog internog premještaja u okviru Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanova iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK, u onim oblastima rada i radnim mjestima u kojima je na temelju pregleda rizika ustanovljen rizik od korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanove iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Izvršena analiza, uspostavljen princip rotacije osoblja, u okviru Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanova iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK, nad korupcijom ugroženim oblastima rada i radnim mjestima |
| 5.10. | Aktivno informiranje građana o radu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanova iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK, uz promoviranje pozitivnih primjera postupanja po prijavama građana u slučajevima korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanove iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Podaci dostupni javnosti |
| 5.11. | Dosljedna primjena obveze prijavljivanja krivičnog djela korupcije u skladu odredbama krivičnog zakonodavstva | Kontinuirano | Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i ustanove iz oblasti zdravstva na svim nivoima u USK | Povećan broj prijava u vezi sa koruptivnim krivičnim djelima u USK |

- OBRAZOVANJE

Strateški cilj 1. Izrađivanje, uvođenje i usklađivanje programa etike i integriteta u obrazovnom procesu

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Provesti istraživanje o pogledima mladih osoba na korupciju, sa ciljem utvrđivanja temelja za izradu adekvatnih programa etike i integriteta | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK | Istraživanja provedena, predložen temelj za izradu adekvatnih programa etike i integriteta |
| 1.2. | Izraditi adekvatne programe etike i integriteta u svim obrazovnim ustanovama u USK, s ciljem jačanja moralnih vrijednosti društva | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK | Adekvatni programi kreirani i dostavljeni nadležnim institucijama na daljnje postupanje |
| 1.3. | Uvesti adekvatne programe iz oblasti etike i integriteta u obrazovne ustanove u USK, s ciljem jačanja moralnih vrijednosti | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK | Programi izrađeni i uvedeni u suradnji sa OCD-om |
| 1.4. | Uspostaviti saradnju sa javnim radio stanicama u USK na planu emitiranja programa iz oblasti etike i integriteta sa ciljem jačanja moralnih vrijednosti | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK i javne radio stanice | Saradnja uspostavljena i ugovoreni konkretni programi za emitiranje |
| 1.5. | Na temelju analize inicirati izmjene i dopune propisa, (zbog mogućih slabosti uslijed postojanja mogućnosti privilegiranja osoba radi stranačkog ili drugog opredjeljenja, porijekla, ličnih ili porodičnih veza) za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje u službi u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK i obrazovnim ustanovama u USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK | Izmjene i dopune zakona formulirane i poslane nadležnim institucijama na usvajanje |
| 1.6. | Izvršiti izmjene i dopune propisa za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje u službi u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK i obrazovnim ustanovama u USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Zakonodavna i izvršna vlast u USK | Predložene i implementirane izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata |
| 1.7. | Na temelju analiza predložiti te implementirati izmjene i dopune zakonskih propisa koji reguliraju izbor i imenovanje rukovodećih službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK i obrazovnim ustanovama u USK na temelju jasnijih i preciznijih kriterija | Druga godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK | Predložene izmjene i dopune zakona u skladu analizi, te razvijen okvir sa definiranim potrebnim kompetencijama za rukovodeće službenike u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK i obrazovnim ustanovama u USK, zakonski propisi izmijenjeni i dopunjeni |
| 1.8. | Na temelju analize i istraživanja predložiti mjere s ciljem suzbijanja političkih i drugih neprimjerenih utjecaja na rad zaposlenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK | Prijedlog mjera izrađen i dostavljen nadležnim institucijama na daljnje postupanje |
| 1.9. | Kontinuirano vršiti obuku svih zaposlenika Ministarstva znanosti, prosvjete, kultura i športa USK u vezi sa pitanjem borbe protiv korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK | Obuke se redovno provode u vezi sa pitanjem borbe protiv korupcije u USK |
| 1.10. | Analizirati potrebe i mogućnosti povremenog internog premještaja u okviru Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, u onim oblastima rada i radnim mjestima u kojima je na temelju pregleda rizika ustanovljen rizik od korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK | Izvršena analiza, uspostavljen princip rotacije osoblja, u okviru Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, nad korupcijom ugroženim oblastima rada i radnim mjestima |
| 1.11. | Aktivno informiranje građana o radu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, uz promoviranje pozitivnih primjera postupanja po prijavama građana u slučajevima korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK | Podaci dostupni javnosti |
| 1.12. | Dosljedna primjena obveze prijavljivanja krivičnog djela korupcije u skladu odredbama krivičnog zakonodavstva | Kontinuirano | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK | Povećan broj prijava u vezi sa koruptivnim krivičnim djelima u USK |
| 1.13. | Na temelju praćenja provođenja plana integriteta predlagati Timu za sprječavanje korupcije USK moguća unaprjeđenja plana | Kontinuirano nakon donošenja i primjene planova integriteta | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK | Konkretna unaprjeđenja se predlažu i unose u planove integriteta |

Strateški cilj 2. Poticanje etičkog ponašanja kod djece i mladih osoba kroz podršku vanškolskih projekata civilnog sektora

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Uspostaviti saradnju sa OCD-ma koji rade sa mladim ljudima i uspostaviti saradnju na promoviranju etike i integriteta, s ciljem jačanja moralnih vrijednosti društva | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK | Identificirani OCD-i koji rade na takvim projektima te je uspostavljena saradnja sa njima |
| 2.2. | Podržavati postojeće projekte na planu etike i integriteta i osmišljavati i provoditi nove projekte u cilju jačanja moralnih vrijednosti društva | Kontinuirano nakon prve godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK | U suradnji sa OCD-om, kroz vanškolske projekte, uvedena etika i integritet za obrazovanje djece i mladih osoba |

- UNUTRAŠNJI POSLOVI

- Strateški cilj 1. Osiguranje odgovarajućih mehanizama za prijavu korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Jačati svijest policijskih službenika, državnih službenika, namještenika i zaposlenika zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova USK putem adekvatnih obuka u vezi sa obavezama za postupanje po prijavama za korupciju i zaštitu osoba koje prijavljuju korupciju | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Adekvatni programi pripremljeni, obuke se provode, a izvještaja o tome dostupna javnosti putem web stranica i medija |
| 1.2. | Uspostaviti online sisteme i telefonske linije za prijavljivanje korupcije u svim javnim institucijama u USK na svim nivoima | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i sve javne institucije u USK na svim nivoima | Dostupan broj uspostavljenih sistema i linija, informacije o tome dostupne javnosti putem web stranica i medija |
| 1.3. | Utvrditi metodologiju za vođenje evidencije prijava, obrade i analize statističkih podataka o prijavama sa indicijama korupcije u USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Metodologija izrađena, sukladna je između Tima za sprječavanje korupcije i Ministarstva unutrašnjih poslova i dostupna javnosti |
| 1.4. | Periodično obrađivati statističke podatke o prijavama korupcije u USK po utvrđenoj metodologiji i učiniti analize tih podataka dostupnim javnosti | Kontinuirano i nakon druge godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i sve javne institucije u USK na svim nivoima | Obrada se vrši periodično, informacije o nalazima su dostupni javnosti putem web stranica i medija |

- Strateški cilj 2. Edukacija i koordinacija u borbi protiv korupcije

| Redni broj | Aktivnosti | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Nakon analize stanja, provoditi obuke policijskih službenika, državnih službenika, namještenika i zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova USK u vezi primjene naprednijih mjera u otkrivanju i dokazivanju koruptivnih krivičnih djela | Kontinuirano i nakon druge godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Obuke se provode po Adekvatnim programima, izvještaja o njima su dostupna javnosti |
| 2.2. | Definirati temelje i procedure za proaktivno postupanje u otkrivanju korupcije i razmjenu informacija između Ministarstva unutrašnjih poslova USK i Kantonalnog tužilaštva USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Ministarstvo unutrašnjih poslova USK i Kantonalno Tužilaštvo USK | Temelji i procedure za proaktivno postupanje i otkrivanje definirane i dostavljene nadležnim institucijama u USK |
| 2.3. | Utvrditi koji oblici saradnje i koordinacije između institucija nisu dovoljno efikaasni, što rezultira nedovoljno kvalitetnim dokazivanjem korupcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo unutrašnjih poslova USK i Kantonalno Tužilaštvo USK | Razlozi utvrđeni i prijedlozi za povećanje efikasnosti procesuiranja korupcije dostavljeni nadležnim institucijama u USK |

- Strateški cilj 3. Jačanje integriteta organa za provođenje zakona

| Redni broj | Aktivnosti | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Na temelju praćenja provođenja plana integriteta predlagati Timu za sprječavanje korupcije USK moguća unaprjeđenja plana | Kontinuirano nakon donošenja i primjene planova integriteta | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Konkretna unaprjeđenja se predlažu i unose u planove integriteta |

- Strateški cilj 4. Provedba zakona iz oblasti borbe protiv korupcije

| Redni broj | Aktivnosti | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Na temelju analize poboljšati procedure za postupanje po prijavama korupcije u pogledu povjerljivosti informacija koje su dobivene, s posebnim osvrtom na zaštitu prijavitelja | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Postojeći mehanizmi analizirani, proučene najbolje prakse i utvrđene mogućnosti za njihovo unaprjeđivanje, prijedlozi za poboljšanje zaštite povjerljivosti utvrđeni i dostavljeni nadležnim institucijama |
| 4.2. | Na temelju analize inicirati izmjene i dopune propisa, (zbog mogućih slabosti uslijed postojanja mogućnosti privilegiranja osoba radi stranačkog ili drugog opredjeljenja, porijekla, ličnih ili porodičnih veza) za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje u službi u Ministarstvu unutrašnjih poslova USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Izmjene i dopune zakona formulirane i poslane nadležnim institucijama na usvajanje |
| 4.3. | Na temelju analize i istraživanja predložiti mjere s ciljem suzbijanja političkih i drugih neprimjerenih utjecaja na rad svih zaposlenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova USK | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK i Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Prijedlog mjera izrađen i dostavljen nadležnim institucijama na daljnje postupanje |
| 4.4. | Analizirati potrebe i mogućnosti povremenog internog premještaja u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova USK, u onim oblastima rada i radnim mjestima u kojima je na temelju pregleda rizika ustanovljen rizik od korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Izvršena analiza, uspostavljen princip rotacije osoblja, u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova USK, nad korupcijom ugroženim oblastima rada i radnim mjestima |
| 4.5. | Dosljedna primjena obaveze prijavljivanja krivičnog djela korupcije u skladu odredbama krivičnog zakonodavstva | Kontinuirano | Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Povećan broj prijava u vezi sa koruptivnim krivičnim djelima u USK |
| 4.6. | Osigurati transparentnost realizacije projekata finansiranih iz Budžeta USK, te praćenje njihove realizacije u praksi radi nenamjenskog trošenja sredstava | Kontinuirano | Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Transparentnost osigurana kroz redovno praćenje i javno objavljivanje na web stranicama |
| 4.7. | Jačati kapacitete Jedinice za profesionalne standarde i Sektora kriminalističke policije u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK općenito, a posebno organizacionih jedinica koje se bave suzbijanjem korupcije, za vršenje njihovih nadležnosti | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK te Ministarstvo unutrašnjih poslova USK | Kapaciteti ojačani kroz obuke, upošljavanje novog kadra i osiguranje opreme |

- PRIVREDA

- Strateški cilj 1. Podizanje svijesti educiranjem o borbi protiv korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Kontinuirano vršiti obuku svih zaposlenka Ministarstva privrede USK u vezi sa pitanjem borbe protiv korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo privrede USK | Obuke se redovno provode u vezi sa pitanjem borbe protiv korupcije u USK |
| 1.2. | U suradnji sa nadležnim institucijama i OCD-om organizirati obuke i obrazovanje privredne komore i privrednih društava na temu borbe protiv korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo privrede USK, privredna komora i nadležne institucije u USK | U suradnji sa OCD-om i gospodarskom komorom redovno se održavaju obuke, seminari i radionice |

- Strateški cilj 2. Unaprjeđivanje planova integriteta tijekom njihove primjene

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Na temelju praćenja provođenja plana integriteta predlagati Timu za sprječavanje korupcije USK moguća unaprjeđenja plana | Kontinuirano nakon donošenja i prijemne planova integriteta | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo privrede USK | Konkretna unaprjeđenja se predlažu i unose u planove integriteta |

- Strateški cilj 3. Pojačane i kontinuirane aktivnosti sprječavanja korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Održavati redovnu komunikaciju sa privrednim društvima u pogledu uključivanja u donošenje i predlaganje zakonskih rješenja koji će osnažiti odlučnost prijavljivanja koruptivnih djela | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo privrede USK, privredna komora, privredna društva i nadležne institucije u USK | Komunikacija se redovno održava, zapisnici sa sastanaka se izrađuju, informacije o suradnji i komunikaciji dostupne javnosti |
| 3.2. | Pojednostaviti izradu i provođenje zakonskih rješenja za privredni sektor po pitanju registracije firmi | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo privrede USK, privredna komora, privredna društva i nadležne institucije u USK | Predložene izmjene i dopune zakona kojim se pojednostavljuje registracija firme |
| 3.3. | Uključiti privrednu komoru u planiranje i donošenje protukoruptivnih mjera i aktivnosti u oblastima njenog djelovanja | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo privrede USK, privredna komora, privredna društva i nadležne institucije u USK | Privredna komora kreira plan integriteta i sudjeluje sa svojim prijedlozima u donošenju protukoruptivnih mjera |
| 3.4. | Aktivno uključiti privredni sektor u borbu protiv korupcije kroz izradu pravilnika o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Ministarstvo privrede USK, privredna komora i nadležne institucije u USK | U suradnji sa OCD-om i gospodarskom komorom izrađen pravilnik o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u privatnom sektoru |
| 3.5. | Na temelju analize inicirati izmjene i dopune propisa, (zbog mogućih slabosti uslijed postojanja mogućnosti privilegiranja osoba radi stranačkog ili drugog opredjeljenja, porijekla, ličnih ili porodičnih veza) za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje u službi u Ministarstvu privrede USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo privrede USK | Izmjene i dopune zakona formulirane i poslane nadležnim institucijama na usvajanje |
| 3.6. | Na temelju analize i istraživanja predložiti mjere s ciljem suzbijanja političkih i drugih neprimjerenih utjecaja na rad zaposlenika u Ministarstvu privrede USK | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo privrede USK | Prijedlog mjera izrađen i dostavljen nadležnim institucijama na daljnje postupanje |
| 3.7. | Analizirati potrebe i mogućnosti povremenog internog premještaja u okviru Ministarstva privrede USK, u onim oblastima rada i radnim mjestima u kojima je na temelju pregleda rizika ustanovljen rizik od korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo privrede USK | Izvršena analiza, uspostavljen princip rotacije osoblja, u okviru Ministarstva privrede USK, nad korupcijom ugroženim oblastima rada i radnim mjestima |
| 3.8. | Aktivno informiranje građana o radu Ministarstva privrede USK, uz promoviranje pozitivnih primjera postupanja po prijavama građana u slučajevima korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo privrede USK | Podaci dostupni javnosti |
| 3.9. | Dosljedna primjena obveze prijavljivanja krivičnog djela korupcije u skladu odredbama krivičnog zakonodavstva | Kontinuirano | Ministarstvo privrede USK | Povećan broj prijava u vezi sa koruptivnim krivičnim djelima u USK |

- GRAĐENJE I PROSTORNO UREĐENJE

- Strateški cilj 1. Podizanje svijesti educiranjem o borbi protiv korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Kontinuirano vršiti obuku svih zaposlenika Ministarstva gradenja, prostornog građenja i zaštite okoliša USK u vezi sa pitanjem borbe protiv korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo građenja, prostornog građenja i zaštite okoliša USK | Obuke se redovno provode u vezi sa pitanjem borbe protiv korupcije u USK |

- Strateški cilj 2. Unaprjeđivanje planova integriteta tijekom njihove primjene

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Na temelju praćenja provođenja plana integriteta predlagati Timu za sprječavanje korupcije USK moguća unaprjeđenja plana | Kontinuirano nakon donošenja i primjene planova integriteta | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo građenja, prostornog građenja i zaštite okoliša USK | Konkretna unaprjeđenja se predlažu i unose u planove integriteta |

- Strateški cilj 3. Pojačane i kontinuirane aktivnosti sprječavanja korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Na temelju analize inicirati izmjene i dopune propisa, (zbog mogućih slabosti uslijed postojanja mogućnosti privilegiranja osoba radi stranačkog ili drugog opredjeljenja, porijekla, ličnih ili porodičnih veza) za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje u službi u Ministarstvu građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK | Izmjene i dopune zakona formulirane i poslane nadležnim institucijama na usvajanje |
| 3.2. | Izvršiti izmjene i dopune propisa za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje u službi u Ministarstvu građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Zakonodavna i izvršna vlast u USK | Predložene i implementirane izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata |
| 3.3. | Na temelju analiza predložiti te implementirati izmjene i dopune zakonskih propisa koji reguliraju izbor i imenovanje rukovodećih službenika u Ministarstvu građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK na temelju jasnijih i preciznijih kriterija | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK | Predložene izmjene i dopune zakona u skladu analizi, te razvijen okvir sa definiranim potrebnim kompetencijama za rukovodeće službenike u Ministarstvu gradenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK, zakonski propisi izmijenjeni i dopunjeni |
| 3.4. | Na temelju analize i istraživanja predložiti mjere s ciljem suzbijanja političkih i drugih neprimjerenih utjecaja na rad zaposlenika u Ministarstvu građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo gradenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK | Prijedlog mjera izrađen i dostavljen nadležnim institucijama na daljnje postupanje |
| 3.5. | Jačati kapacitete inspekcijskih organa iz oblasti Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK za vršenje njihovih nadležnosti | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK te Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK | Kapaciteti ojačani kroz obuke, upošljavanje novog kadra i osiguranje opreme |
| 3.6. | Analizirati potrebe i mogućnosti povremenog internog premještaja u okviru Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK, u onim oblastima rada i radnim mjestima u kojima je na temelju pregleda rizika ustanovljen rizik od korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK | Izvršena analiza, uspostavljen princip rotacije osoblja, u okviru Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK, nad korupcijom ugroženim oblastima rada i radnim mjestima |
| 3.7. | Aktivno informiranje građana o radu Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK, uz promoviranje pozitivnih primjera postupanja po prijavama građana u slučajevima korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK | Podaci dostupni javnosti |
| 3.8. | Povećati transparentnost nalaza obavljenih inspekcija inspekcijskih organa iz oblasti Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK sa periodičnim objavljivanjem podataka o provedenim aktivnostima i njihovim nalazima | Kontinuirano | Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK i nadležna inspekcijska organa | Podaci o obavljenim inspekcijskim kontrolama dostupni javnosti preko web stranica i medija |
| 3.9. | Dosljedna primjena obveze prijavljivanja krivičnog djela korupcije u skladu odredbama krivičnog zakonodavstva | Kontinuirano | Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK | Povećan broj prijava u vezi sa koruptivnim krivičnim djelima u USK |

- POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA

- Strateški cilj 1. Podizanje svijesti educiranjem o borbi protiv korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Kontinuirano vršiti obuku svih zaposlenika Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK u vezi sa pitanjem borbe protiv korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK | Obuke se redovno provode u vezi sa pitanjem borbe protiv korupcije u USK |

- Strateški cilj 2. Unaprjeđivanje planova integriteta tijekom njihove primjene

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Na temelju praćenja provođenja plana integriteta predlagati Timu za sprječavanje korupcije USK moguća unaprjeđenja plana | Kontinuirano nakon donošenja i primjene planova integriteta | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK | Konkretna unaprjeđenja se predlažu i unose u planove integriteta |

- Strateški cilj 3. Pojačane i kontinuirane aktivnosti sprječavanja korupcije

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Na temelju analize inicirati izmjene i dopune propisa, (zbog mogućih slabosti uslijed postojanja mogućnosti privilegiranja osoba radi stranačkog ili drugog opredjeljenja, porijekla, ličnih ili porodičnih veza) za uvođenje, primjenu i unaprjeđivanje transparentnih i mjerljivih kriterija za upošljavanje, ocjenjivanje rada i pomjeranje u službi u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK | Izmjene i dopune zakona formulirane i poslane nadležnim institucijama na usvajanje |
| 3.2. | Na temelju analize i istraživanja predložiti mjere s ciljem suzbijanja političkih i drugih neprimjerenih utjecaja na rad zaposlenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK | Prijedlog mjera izrađen i dostavljen nadležnim institucijama na daljnje postupanje |
| 3.3. | Jačati kapacitete inspekcijskih organa iz oblasti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK za vršenje njihovih nadležnosti | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK te Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK | Kapaciteti ojačani kroz obuke, upošljavanje novog kadra i osiguranje opreme |
| 3.4. | Analizirati potrebe i mogućnosti povremenog internog premještaja u okviru Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK, u onim oblastima rada i radnim mjestima u kojima je na temelju pregleda rizika ustanovljen rizik od korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK | Izvršena analiza, uspostavljen princip rotacije osoblja, u okviru Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK, nad korupcijom ugroženim oblastima rada i radnim mjestima |
| 3.5. | Aktivno informiranje građana o radu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK, uz promoviranje pozitivnih primjera postupanja po prijavama građana u slučajevima korupcije | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK | Podaci dostupni javnosti |
| 3.6. | Povećati transparentnost nalaza obavljenih inspekcija inspekcijskih organa iz oblasti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK sa periodičnim objavljivanjem podataka o provedenim aktivnostima i njihovim nalazima | Kontinuirano | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK i nadležna inspekcijska organa | Podaci o obavljenim inspekcijskim kontrolama dostupni javnosti preko web stranica i medija |
| 3.7. | Predložiti izmjene i dopune propisa kojim se obvezuju inspekcijska organa iz oblasti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK za proaktivno dostavljanje dokaza i informacija Kantonalnom tužilaštvu USK o indicijama počinjenja krivičnih djela korupcije do kojih dođu za vrijeme vršenja inspekcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK te nadležna inspekcijska organa | Prijedlozi izmjena i dopuna propisa upućeni u proceduru usvajanja |
| 3.8. | Razviti precizne i obavezujuće procedure za razmjenu informacija između inspekcijskih organa iz oblasti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK sa institucijama za provođenje zakona, naročito sa Upravom policije MUP-a USK, o indicijama koje upućuju na korupciju | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK te nadležna inspekcijska organa | Procedura razvijene i poslane na usvajanje nadležnim institucijama |
| 3.9. | Dosljedna primjena obveze prijavljivanja krivičnog djela korupcije u skladu odredbama krivičnog zakonodavstva | Kontinuirano | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK | Povećan broj prijava u vezi sa koruptivnim krivičnim djelima u USK |

- SARADNJA I RAZMJENA PODATAKA IZMEĐU INSTITUCIJA U USK

Strateški cilj 1. Određivanje organa za sprječavanje korupcije uz razvoj međusobne saradnje i koordinacije svih institucija i upravnih i drugih javnih organa u USK

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Imenovati Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije kao centralni organ u praćenju i provedbi Strategije i Akcionog plana u USK | Tri mjeseca po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Vlada USK i Skupština USK | Donesena odluka o uspostavi Tima za sprječavanje korupcije USK |
| 1.2. | Uspostaviti i redovno održavati i unaprjeđivati komunikaciju, saradnju i koordinaciju između Tima za sprječavanje korupcije USK i svih kontakt osoba u institucijama u USK | Kontinuirano nakon prve godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i sve institucije u USK na svim nivoima | Saradnja, komunikacija i koordinacija uspostavljena i održava se kontinuirano |
| 1.3. | Uspostaviti komunikaciju, saradnju i koordinaciju između Tima za sprječavanje korupcije USK i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije | Kontinuirano nakon prve godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Vlada USK i Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | Zaključen memorandum o razumijevanju i saradnji između Tima za sprječavanje korupcije USK i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije |
| 1.4. | Uspostaviti komunikaciju, saradnju i koordinaciju između Tima za sprječavanje korupcije USK i istovjetnih drugih organa iz entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH | Kontinuirano nakon prve godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Vlada USK i Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | Zaključeni memorandumi o razumijevanju i suradnji između Tima za sprječavanje korupcije USK i istovjetnih drugih organa iz entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH |

Strateški cilj 2. Osiguranje administrativnih, finansijskih i drugih kapaciteta Tima za sprječavanje korupcije USK

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležna za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Ustanoviti i osigurati administrativne, finansijske i institucionalne kapacitete Tima za sprječavanje korupcije USK u skladu njegovoj nadležnosti | Šest mjeseci po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , Vlada USK i Skupština USK | Osigurana odgovarajuća sredstva za materijalno-tehničke, finansijske i administrativno-pravne uvjete rada Tima za sprječavanje korupcije USK |

KOORDINACIJA, PROVEDBA TE PRAĆENJE PROVOĐENJA I EVALUACIJA STRATEGIJE

- Strateški cilj 1. Određivanje kontakt osoba u institucijama USK

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Imenovati kontakt osobe u svim institucijama u USK na svim nivoima gdje to odredi Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i institucije u USK na svim nivoima | Određene kontakt osobe u svim institucijama u USK na svim nivoima |
| 1.2. | Osigurati potrebne kapacitete kontakt osoba, u institucijama u USK na svim nivoima, za obavljanje njihovih nadležnosti | Tri mjeseca po imenovanju svih kontakt osoba u institucijama u USK na svim nivoima | Izvršna i zakonodavna vlast u USK i institucije u USK na svim nivoima | Osigurani potrebni kapaciteti |

Strateški cilj 2. Implementiranje i razvoj strateških dokumenata za borbu protiv korupcije u USK

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Sve institucije u USK na svim nivoima će sačiniti svoje akcijske planove za borbu protiv korupcije u skladu sa Strategijom i Akcionom planom | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i institucije u USK na svim nivoima | Sačinjeni akcioni planovi svih institucija u USK u skladu sa Strategijom i Akcionim planom |
| 2.2. | Jačati saradnju između Tima za sprječavanje korupcije USK i kontakt osoba i svih institucija u USK na svim nivoima kroz donošenje podzakonskih propisa i akata | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , zakonodavna i izvršna vlast u USK te institucije u USK na svim nivoima | Podzakonski propisi i akti se donose i jačaju saradnju između Tima za sprječavanje korupcije USK i kontakt osoba i svih institucija u USK na svim nivoima |

Strateški cilj 3. Razvoj, organiziranje i provođenje obuke zaposlenika u institucijama određenih kao kontakt osoba Tima za sprječavanje korupcije USK

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Procijeniti potrebe za obukom kontakt osoba i zaposlenika u institucijama USK na svim nivoima | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | Utvrđene potrebe za obukom |
| 3.2. | Jačanje stručnosti kroz organiziranje zajedničkih obuka kontakt osoba i zaposlenika institucija u USK na svim nivoima | Kontinuirano | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije , i institucije u USK na svim nivoima | Obuke sa provode |

Strateški cilj 4. Razvoj standardiziranih smjernica za prikupljanje i obradu podataka u vezi s provedbom strateških protukoruptivnih ciljeva u institucijama USK

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Izraditi standardizirane smjernice za prikupljanje i obradu podataka u vezi sa provođenjem strateških protukoruptivnih ciljeva | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | Smjernice izrađene |
| 4.2. | Izrađene standardizirane smjernice dostaviti institucijama koje su određene za provođenje strateških protukoruptivnih ciljeva | Kontinuirano nakon dostavljanje smjernica institucijama | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i institucije u USK na svim nivoima koje su određene za provođenje strateških protukoruptivnih ciljeva | Smjernice dostavljene svim institucijama u USK koje će provoditi strateške ciljeve i povratne informacije dostavljene su Timu za sprječavanje korupcije USK u skladu standardiziranim smjernicama |

Strateški cilj 5. Redovno praćenje provođenja aktivnosti iz Akcionog plana i osiguravanje kontinuiranog funkcioniranja sistema za izvještavanje o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Sačiniti analizu provedenih protukoruptivnih aktivnosti predviđenih Akcionim planom | Kontinuirano nakon prve godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | Analiza izrađena u suradnji sa OCD-om |
| 5.2. | Periodično izvještavanje javnosti o rezultatima provedenih aktivnosti | Kontinuirano nakon prve godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | U suradnji sa OCD-om i medijima javnost se redovno izvještava |
| 5.3. | Izvještavanje Vlade USK i Skupštine USK o realizaciji strateških ciljeva i aktivnosti iz Akcionog plana | Kontinuirano nakon prve godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Vlada USK i Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | Izvještavanje Vlade USK i Skupštine USK nakon godišnje analize realizacije provedenih protukoruptivnih aktivnosti iz Akcionog plana |
| 5.4. | Izvještavanje i dostavljanje podataka Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije o godišnjoj provedbi aktivnosti iz Akcionog plana | Kontinuirano nakon prve godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Vlada USK i Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | Godišnje izvještavanje se kontinuirano vrši |
| 5.5. | Praćenje i evaluacija predviđenih aktivnosti iz Akcionog plana uz periodičnu procjenu uspjeha | Kontinuirano nakon prve godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i institucije u USK na svim nivoima koje su određene za provođenje strateških protukoruptivnih ciljeva | Na temelju dobivenih izvještaja od institucija u USK na svim nivoima o provedbi Strategije i Akcionog plana, provodi se evaluacija i praćenje |

Strateški cilj 6. Procjena provođenja Strategije i Akcionog plana i izvještavanje o tome Vlade USK

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Napraviti analizu i procjenu rezultata provođenja Strategije i Akcionog plana | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | Analiza i procjena urađene |
| 6.2. | Na temelju analize izvijestiti nadležne institucije i javnost o postignutim rezultatima | Prva godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Vlada USK i Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | Rezultati analize dostupni nadležnim institucijama i javnosti |

Strateški cilj 7. Procjena potreba za revidiranje Strategije i Akcionog plana u skladu rezultatima dobivenim nakon evaluacije provođenja

| Redni broj | Aktivnost | Vremenski rok | Institucije nadležne za provođenje | Indikatori efikasnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Provoditi godišnju evaluaciju provođenja Strategije i Akcionog plana | Kontinuirano nakon prve godine po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije | Izrađena godišnja izvještaja o provedbi Strategije i Akcionog plana |
| 7.2. | Na temelju procjene efekata provođenja Strategije i Akcionog plana predložiti neophodne izmjene, uz konsultacije sa svim zainteresiranim stranama | Druga godina po usvajanju Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i sve institucije u USK na svim nivoima koje su određene za provođenje strateških protukoruptivnih ciljeva | U skladu prijedlozima izvršene neophodne izmjene Strategije i Akcionog plana |
| 7.3. | Prikupiti informacije o provođenju Strategije i realizaciji aktivnosti planiranih Akcionim planom od svih institucija u USK | Zadnja godina provođenja Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i sve institucije u USK na svim nivoima koje su određene za provođenje strateških protukoruptivnih ciljeva | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije prikupio sve informacije, neophodne za procjenu provođenja Strategije i Akcionog plana |
| 7.4. | Uraditi procjenu provođenja Strategije i Akcionog plana i sačiniti nacrt projekta za izradu nove Strategije i Akcionog plana | Zadnja godina provođenja Strategije i Akcionog plana | Radno tijelo Vlade USK-a za borbu protiv korupcije i Interresorna radna grupa za izradu novog dokumenta Strategije i Akcionog plana | Procjena provođenja Strategije i Akcionog plana izrađena i sačinjen dokument buduće Strategije i Akcionog plana |

PREMIJER KANTONA

mr.sci. Husein Rošić